## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | Jefe de Proyecto | Christian Soto
Aprobación del Acta | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Analista Programador | Kevin Herrera
Definición de requerimientos Generales | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | DBA | Gerald Silva
Organización del equipo | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | QA | Kevin Herrera
TOTAL FASE DE PLANIFICACIÓN | 11 | 15 | 9 | 6 | 6 | 6 | Diseñador | Gerald Silva
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2
Documento de arquitectura SW | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2
Modelo de datos y diagrama de BBDD | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0
Documento de casos de uso | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2
Prototipos (mockups de las pantallas) | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10
Propuesta ERS | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2
TOTAL FASE DE ANÁLISIS Y DISEÑO | 27 | 15 | 31 | 21 | 14 | 18
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2
Creación de los script de tablas base de datos | 6 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0
Creación de los script de consultas PL/pgSQL (RLS, funciones y vistas) | 8 | 2 | 4 | 21 | 3 | 0
Módulo de Autenticación y Acceso
Pantalla de ingreso por empresa con branding | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3
Edge Functions de login (solicitar / verificar) | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0
Hook de claims JWT y helpers de contexto | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0
Canje de enlace mágico y código de un solo uso | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2
Módulo de Administración de Usuarios
Alta en cascada de jefes y colaboradores | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1
Mantenedor de áreas jerárquicas | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2
Módulo de Gestión de Encuestas
Lanzamiento de encuesta y cuenta regresiva | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1
Envío de invitaciones por correo | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0
Recordatorios automáticos y recordatorio manual | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0
Módulo de Respuesta a la Encuesta
Cuestionario por dimensión y subdimensión | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3
Selección de emociones del colaborador | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2
Envío y sellado de la participación | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0
Módulo de Informes y Reportes
Funciones de reporte con umbral de anonimato | 5 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0
Panel de gerencia (resumen de la medición) | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4
Informes por dimensión, área e histórico | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2
Mapa de emociones por área | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2
Exportación de informes | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
Módulo de Planes de Acción
Propuesta de plan por jefatura | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1
Aprobación y seguimiento por gerencia | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2
Módulo de Mantenimiento Automatizado
Job diario: cierre, recordatorios y refresco de vistas | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0
Keep-alive y bitácora de mantenimiento | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0
TOTAL FASE DE DESARROLLO | 88 | 31 | 129 | 104 | 33 | 29
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0
Pruebas Funcionales | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2
Pruebas de seguridad y verificación de RLS | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0
Pruebas con Usuarios | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1
Corrección de hallazgos | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1
TOTAL FASE DE PRUEBAS Y QA | 20 | 7 | 22 | 15 | 41 | 4
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1
Capacitaciones | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Manuales Usuario | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5
Acta cierre de proyecto | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
TOTAL FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE | 12 | 8 | 11 | 9 | 6 | 10
TOTAL PROYECTO | 158 | 76 | 202 | 155 | 100 | 67
TOTAL HORAS HOMBRE (HH) |  | 600

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Christian Soto | 16000 | 15 | 240000 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Kevin Herrera | 12000 | 9 | 108000 | Jefe de Proyecto | Christian Soto | 16000
DBA | Desarrollador BD | Gerald Silva | 12000 | 6 | 72000 | Analista Programador | Kevin Herrera | 12000
QA | Calidad Y Testing | Kevin Herrera | 8500 | 6 | 51000 | Administrador BD | Gerald Silva | 12000
DI | Diseñador | Gerald Silva | 8500 | 6 | 51000 | Calidad Y Testing | Kevin Herrera | 8500
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  | 42 | 522000 | Diseñador | Gerald Silva | 8500
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Christian Soto | 16000 | 15 | 240000 | Jefe de Proyecto | 1216000
AP | Analista Programador | Kevin Herrera | 12000 | 31 | 372000 | Analista Programador | 2424000
DBA | Desarrollador BD | Gerald Silva | 12000 | 21 | 252000 | Administrador BD | 1860000
QA | Calidad Y Testing | Kevin Herrera | 8500 | 14 | 119000 | Calidad Y Testing | 850000
DI | Diseñador | Gerald Silva | 8500 | 18 | 153000 | Diseñador | 569500
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  | 99 | 1136000 | TOTAL COSTO | 6919500
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Christian Soto | 16000 | 31 | 496000 | Fase de Planificación | 522000
AP | Analista Programador | Kevin Herrera | 12000 | 129 | 1548000 | Fase de Análisis y Diseño | 1136000
DBA | Desarrollador BD | Gerald Silva | 12000 | 104 | 1248000 | Fase de Desarrollo | 3819000
QA | Calidad Y Testing | Kevin Herrera | 8500 | 33 | 280500 | Fase de QA | 938500
DI | Diseñador | Gerald Silva | 8500 | 29 | 246500 | Fase de Implementación y Cierre | 504000
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  | 326 | 3819000 | TOTAL COSTO FASES | 6919500
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Christian Soto | 16000 | 7 | 112000 | UTILIDAD | 4151700
AP | Analista Programador | Kevin Herrera | 12000 | 22 | 264000 | PRECIO FINAL | 11071200
DBA | Desarrollador BD | Gerald Silva | 12000 | 15 | 180000
QA | Calidad Y Testing | Kevin Herrera | 8500 | 41 | 348500 | TOTAL HH PROYECTO | 600
DI | Diseñador | Gerald Silva | 8500 | 4 | 34000
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  | 89 | 938500 | Las columnas NOMBRE y HORAS se calculan solas:
NOMBRE viene del Diccionario EDT y HORAS del subtotal de cada fase.
Editar a mano solo J4:J8 (valor hora) e I29 (margen).
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Christian Soto | 16000 | 8 | 128000
AP | Analista Programador | Kevin Herrera | 12000 | 11 | 132000
DBA | Desarrollador BD | Gerald Silva | 12000 | 9 | 108000
QA | Calidad Y Testing | Kevin Herrera | 8500 | 6 | 51000
DI | Diseñador | Gerald Silva | 8500 | 10 | 85000
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  | 44 | 504000