## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
01-0001-0001 | Como Jefe de Proyecto, necesito formalizar el acta de constitución del proyecto, con la finalidad de dejar autorizado el inicio con el alcance, los objetivos y los responsables acordados. | Acta de constitución de proyecto | Hecho | 3 | 1 | Media | Jira DFS-1
01-0001-0002 | Como Jefe de Proyecto, necesito construir la carta Gantt y el roadmap del proyecto, con la finalidad de contar con un cronograma con hitos y dependencias sobre el cual controlar el avance. | Carta Gantt/Roadmap | Hecho | 3 | 1 | Media | Jira DFS-3
01-0001-0003 | Como Jefe de Proyecto, necesito definir los roles del equipo y el plan de comunicaciones, con la finalidad de establecer quién responde por cada entregable y cómo se reporta el avance. | Plan de comunicaciones y definición de roles | Hecho | 3 | 2 | Media | Jira DFS-22
01-0001-0004 | Como Jefe de Proyecto, necesito documentar el avance de cada sprint, con la finalidad de dejar evidencia del progreso y de los compromisos cumplidos en cada iteración. | Avance de sprint | Planificada | 3 | 2 | Media | Jira DFS-7
01-0001-0005 | Como Jefe de Proyecto, necesito asociar en Jira el enlace de Drive de cada tarea entregable, con la finalidad de que cualquier integrante llegue al documento vigente desde la propia tarea. | asociar links(drive) a tareas entregables | Hecho | 3 | 2 | Baja | Jira DFS-13
01-0001-0006 | Como Jefe de Proyecto, necesito consolidar los entregables de la fase en un documento único, con la finalidad de presentar alcance, EDT, cronograma, costos, riesgos y calidad en una sola pieza. | Documento consolidado de planificación (entregable de fase) | Hecho | 3 | 2 | Media | Jira DFS-26
01-0001-0007 | Como Jefe de Proyecto, necesito revisar con el equipo y aprobar formalmente el cierre de la fase de planificación, con la finalidad de habilitar el paso a la fase de desarrollo con las observaciones levantadas. | Revisión y cierre de la fase de planificación | En Proceso | 2 | 2 | Media | Jira DFS-27
01-0002-0001 | Como Analista de Sistemas, necesito levantar la planilla de requerimientos funcionales y no funcionales, con la finalidad de dejar el alcance del sistema escrito y acordado antes de diseñar. | Planilla de requerimientos | Hecho | 3 | 1 | Media | Jira DFS-2
01-0002-0002 | Como Analista de Sistemas, necesito incorporar al documento un mínimo de 10 requerimientos funcionales y 10 no funcionales por integrante, con la finalidad de cubrir el alcance completo del sistema con el aporte de todo el equipo. | Agregar requerimientos al documento | Hecho | 3 | 1 | Alta | Jira DFS-9
01-0002-0003 | Como Analista de Sistemas, necesito construir la matriz de trazabilidad de requerimientos, con la finalidad de vincular cada requerimiento con su origen, caso de uso, entregable y criterio de aceptación. | Matriz de trazabilidad de requerimientos | Hecho | 3 | 1 | Media | Jira DFS-18
01-0002-0004 | Como Analista de Sistemas, necesito documentar los casos de uso extendidos del sistema, con la finalidad de describir el comportamiento esperado de cada funcionalidad con sus flujos alternativos. | Casos de uso extendido | Hecho | 3 | 2 | Media | Jira DFS-6
01-0002-0005 | Como Analista de Sistemas, necesito elaborar el documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS), con la finalidad de formalizar el alcance técnico y funcional como base contractual del desarrollo. | Documento ERS | Hecho | 8 | 2 | Media | Jira DFS-5
01-0003-0001 | Como Jefe de Proyecto, necesito elaborar la matriz EDT y la estimación de costos del proyecto, con la finalidad de descomponer el trabajo en paquetes y cuantificar el esfuerzo y el costo de cada fase. | EDT y costos | Hecho | 3 | 1 | Media | Jira DFS-4
01-0003-0002 | Como Jefe de Proyecto, necesito documentar el diccionario de la EDT, con la finalidad de dejar por cada paquete de trabajo su descripción, entregable, criterios de aceptación y responsable. | Diccionario de la EDT | Hecho | 2 | 2 | Media | Jira DFS-24
01-0003-0003 | Como Product Owner, necesito construir el backlog inicial priorizado y distribuirlo en sprints, con la finalidad de ordenar el trabajo de la fase de desarrollo según el valor que aporta al negocio. | Backlog inicial y planificación de sprints | Hecho | 3 | 2 | Media | Jira DFS-25
01-0004-0001 | Como Analista de Sistemas, necesito evaluar la factibilidad técnica y económica del proyecto, con la finalidad de confirmar que el equipo, las tecnologías y el presupuesto sostienen el alcance propuesto. | Análisis de factibilidad técnica y económica | Hecho | 3 | 1 | Media | Jira DFS-16
01-0004-0002 | Como Product Owner, necesito realizar el estudio de mercado del producto, con la finalidad de validar que existe demanda para una plataforma de encuestas de clima laboral y conocer a la competencia. | Estudio de mercado | Hecho | 3 | 2 | Muy Alta | Jira DFS-15
01-0005-0001 | Como Arquitecto de Software, necesito definir el método de seguridad de acceso al sistema (login), con la finalidad de garantizar que cada persona ingrese de forma verificada y sin exponer credenciales. | Definir método de seguridad de acceso (login) | Hecho | 2 | 1 | Alta | Jira DFS-10
01-0005-0002 | Como Desarrollador, necesito crear los repositorios de código del proyecto, con la finalidad de disponer de un control de versiones común desde el inicio del desarrollo. | Crear repositorios Bitbucket | Hecho | 3 | 1 | Baja | Jira DFS-14
01-0005-0003 | Como Arquitecto de Software, necesito seleccionar el stack tecnológico y definir la arquitectura preliminar, con la finalidad de fijar lenguajes, frameworks, servicios y capas antes de escribir la primera línea de código. | Definir stack tecnológico y arquitectura preliminar | Hecho | 3 | 1 | Media | Jira DFS-17
01-0005-0004 | Como Arquitecto de Software, necesito definir el motor de base de datos del sistema, con la finalidad de asegurar que el motor elegido soporte la seguridad por filas y el volumen de respuestas previsto. | Definir motor BD | Hecho | 2 | 1 | Media | Jira DFS-11
01-0005-0005 | Como Administrador de Base de Datos, necesito diseñar el modelo entidad-relación preliminar del sistema, con la finalidad de definir entidades, atributos, relaciones y cardinalidades antes de construir el esquema. | Modelo de datos preliminar (MER) | Hecho | 3 | 2 | Media | Jira DFS-20
01-0005-0006 | Como Desarrollador, necesito establecer los estándares de codificación y el control de versiones, con la finalidad de mantener un código homogéneo y un flujo de ramas y revisiones ordenado. | Estándares de codificación y control de versiones | En Proceso | 2 | 2 | Media | Jira DFS-23
01-0006-0001 | Como Analista de Sistemas, necesito redactar el catálogo de preguntas de la encuesta de clima laboral, con la finalidad de medir las dimensiones del clima con un instrumento consistente entre empresas. | Crear preguntas encuesta | Hecho | 3 | 1 | Baja | Jira DFS-12
01-0006-0002 | Como Diseñador UX, necesito diseñar los mockups de todas las pantallas del sistema, con la finalidad de validar la experiencia de uso con el equipo antes de invertir horas de desarrollo. | Mockups del sistema completo | Hecho | 5 | 2 | Media | Jira DFS-8
01-0007-0001 | Como Jefe de Proyecto, necesito construir la matriz de riesgos del proyecto, con la finalidad de anticipar los riesgos con su probabilidad, impacto, mitigación y responsable. | Matriz de riesgos del proyecto | Hecho | 3 | 2 | Media | Jira DFS-19
01-0007-0002 | Como Analista de Calidad (QA), necesito definir el plan de pruebas preliminar y la estrategia de QA, con la finalidad de fijar tipos de prueba, criterios de aceptación, ambientes y responsables antes de desarrollar. | Plan de pruebas preliminar (estrategia QA) | Hecho | 3 | 2 | Media | Jira DFS-21

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.