Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Proyecto: sistema web multiempresa de encuestas de clima laboral (DataFly). Integrantes: Kevin Herrera, Gerald Silva y Christian Soto. El sistema está desarrollado, publicado y en funcionamiento en https://encuesta-datafly.vercel.app. Cubre los 28 requisitos funcionales definidos en la fase anterior y dos más que surgieron al usarlo: RF-29 (no se puede enviar la encuesta con preguntas en blanco) y RF-30 (consola del administrador de la plataforma). Las actividades realizadas fueron: - Modelo de datos multiempresa en PostgreSQL (Supabase): 17 tablas, 41 migraciones versionadas y seguridad por filas (RLS) que separa empresas, roles y áreas. - Ingreso seguro: RUT y últimos 4 dígitos, y luego enlace mágico o código de un solo uso enviado al correo. La sesión lleva la empresa, el rol y el área de la persona. - Motor de encuesta: 32 preguntas en 7 dimensiones, guardado del avance, hasta 3 emociones opcionales y envío definitivo que no se puede editar. - Ciclo de la medición automatizado: gerencia lanza la encuesta y elige el plazo; el sistema envía invitaciones y recordatorios por correo y cierra la medición al vencer. - Informes para gerencia y jefaturas: participación, resultados por dimensión, subdimensión y área, comparación con la medición anterior, mapa de emociones y exportación a planilla, siempre con umbral de anonimato. - Planes de acción (propone la jefatura, aprueba gerencia), alta de personas en cascada con organigrama y consola de administración de la plataforma. - Calidad y documentación: 12 verificaciones SQL, 116 pruebas automatizadas del frontend, documento de requisitos con trazabilidad y 13 diagramas del sistema. Los seis objetivos específicos están implementados y verificados (ver Objetivos). Lo que queda pendiente no es desarrollo sino configuración externa: verificar un dominio de correo propio, que es lo que permite invitar a toda la dotación de una empresa real. |
| --- | --- |
| Objetivos | Incluimos los objetivos porque tres de ellos se ajustaron durante el desarrollo. Objetivo general: desarrollar una aplicación web multiempresa para aplicar, gestionar y analizar encuestas de clima laboral, que resguarde el anonimato de quienes responden y entregue a gerencias y jefaturas información para decidir cómo mejorar el clima de sus equipos. Objetivos específicos: - Implementar un ingreso seguro por empresa y por rol, con la seguridad aplicada en la base de datos. Ajuste: el correo trae un código de un solo uso además del enlace, porque los filtros del correo corporativo abrían el enlace antes que la persona. - Construir el motor de respuesta con guardado del avance, selección de emociones y envío definitivo. Ajuste: responder las 32 preguntas pasó a ser obligatorio para enviar (RF-29). - Automatizar el ciclo de la medición: lanzamiento, invitaciones, recordatorios y cierre. - Entregar informes por dimensión, área y emoción que respeten el umbral de anonimato. Ajuste: se descartó comparar contra otras empresas del rubro (benchmarking) y se compara contra la medición anterior de la propia empresa. - Gestionar planes de acción: la jefatura los propone y gerencia los aprueba. - Administrar la plataforma sin acceso al contenido de las encuestas. Ajuste: objetivo agregado con RF-30, para que el alta de empresas y personas deje de hacerse con un cliente SQL. |
| Metodología | Mantenemos un desarrollo iterativo e incremental guiado por los requisitos funcionales, priorizado por valor: primero el ingreso y el motor de encuesta, después los informes y la administración. En esta fase hicimos cuatro ajustes: - Plataforma técnica: el diseño anterior (esquema v2) usaba Firebase y un PIN por persona. Lo consolidamos en Supabase (PostgreSQL, autenticación y funciones de servidor) para aplicar la seguridad y el anonimato en la base de datos con políticas RLS, en vez de repetirlos en cada pantalla. - Registro de decisiones: todo cambio a un requisito se discute y se escribe antes de programarlo, con fecha y motivo (decisiones D-1 a D-20 en el documento de requisitos). - Integración y despliegue continuo: cada cambio entra por pull request en GitHub, se revisa en una vista previa de Vercel y se publica solo al unirse a la rama principal. La base de datos cambia solo por migraciones versionadas. - Verificación en cada incremento: scripts SQL que terminan en rollback para la seguridad y las reglas de negocio, y pruebas automatizadas (Vitest) para la lógica del frontend. |
| Evidencias de avance | Presentamos cuatro evidencias que, juntas, muestran que el sistema existe, funciona y está documentado: - Aplicación publicada: https://encuesta-datafly.vercel.app (empresa de prueba en /empresa/demo). Permite recorrer el flujo real: ingreso, respuesta de la encuesta, panel de gerencia, informes, planes de acción y consola de plataforma. - Repositorio en GitHub (privado, GuttsKevin/DataFlyClimalaboral): historial de commits, 6 pull requests integrados y las 41 migraciones del esquema. Podemos dar acceso al docente. - Documento de requisitos: trazabilidad de cada RF hacia el esquema y la bitácora de decisiones. - Diagramas del sistema (docs/diagramas): proceso de negocio TO-BE en BPMN y las vistas 4+1 (caso de uso, actividades, clases, modelo relacional, secuencias, componentes y despliegue). Adjuntamos tres al final de este apartado. Cómo resguardamos la calidad: - Anonimato por diseño: las respuestas no guardan quién las dio y solo su autor puede leerlas. Los informes salen de vistas agregadas. - Umbral de anonimato: un área con menos de 10 respuestas no se muestra, y tampoco la que permitiría deducirla por diferencia (supresión complementaria). - Reglas en la base, no en la pantalla: el plazo, el envío completo, el máximo de 3 emociones y la aprobación de planes los imponen triggers y políticas, así que no se saltan con una llamada directa a la API. - Pruebas: 12 verificaciones SQL (seguridad, reportes, recordatorios, cierre, administración, bajas y mediciones) y 116 pruebas automatizadas del frontend que pasan en la versión actual. - Seguridad web: política de seguridad de contenido (CSP), exportación a planilla que neutraliza fórmulas, límite de intentos de ingreso y una respuesta que no revela si un RUT existe. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando los procesos de la organización | Levantamiento y validación de requisitos funcionales y reglas de negocio | Reuniones de equipo, instrumento de clima laboral de la SUSESO, documento de requisitos | Fase 1; ajustes hasta 04/09/2026 | Christian Soto | Facilitó: instrumento de referencia ya validado. Dificultó: requisitos que aparecieron al usar el sistema | Ajustada | RF-09 dado de baja; se agregaron RF-29 y RF-30; se descartó el benchmarking |
| Construir modelos de datos escalables según los requerimientos | Diseño del modelo de datos multiempresa con seguridad por filas (RLS) y anonimato | Supabase (PostgreSQL 17, ltree), CLI de Supabase | 25/08 al 26/08/2026 (2 días) y ajustes hasta 28/09 | Kevin Herrera | Facilitó: RLS aplica empresa, rol y área en un solo lugar. Dificultó: curva de aprendizaje de RLS | Completado | Esquema v3: de Firebase a Supabase; se eliminaron el PIN y los comentarios libres |
| Resolver vulnerabilidades para que el software cumpla normas de seguridad | Ingreso seguro: RUT, enlace mágico o código, datos de sesión en el token y límite de intentos | Supabase Auth, Edge Functions (Deno), Resend | 26/08 al 27/08/2026 (2 días) | Kevin Herrera | Dificultó: los filtros del correo corporativo abren el enlace antes que la persona | Completado | Se agregó un código junto al enlace (D-7); el enlace dura 24 horas (D-8) |
| Desarrollar una solución de software sistematizando su desarrollo y mantenimiento | Motor de encuesta: 32 preguntas por dimensión, guardado del avance, emociones y envío definitivo | React + TypeScript, catálogo de 32 preguntas y 15 emociones | 26/08 al 03/09/2026 (9 días) | Christian Soto | Facilitó: catálogo fijo e igual para todas las empresas. Dificultó: decidir qué pasa con quien no termina | Completado | Envío completo obligatorio (RF-29); pasado el plazo no se acepta nada (D-10) |
| Implementar soluciones sistémicas integrales que automatizan procesos de negocio | Ciclo de la medición: lanzamiento con plazo, invitaciones, recordatorios y cierre automático | Edge Functions, Resend, GitHub Actions (tarea diaria) | 25/08 al 28/08/2026 (4 días) | Kevin Herrera | Dificultó: sin dominio propio, Resend solo entrega a la cuenta del equipo | Completado | Plazo de 1 a 90 días (D-1); dos recordatorios automáticos y uno manual (D-15) |
| Programar consultas y rutinas para manipular información de una base de datos | Informes y panel de gerencia: participación, dimensiones, áreas, histórico y exportación | Vistas materializadas y funciones SQL, React | 27/08 al 05/09/2026 (10 días) | Gerald Silva | Dificultó: con pocas personas por área, un promedio puede identificar a alguien | Ajustada | Comparación con la medición anterior en vez de benchmarking; supresión complementaria (D-12) |
| Programar consultas y rutinas para manipular información de una base de datos | Mapa de emociones por área (diferenciador del producto) | Vista de emociones por área, React | 28/08 y 03/09 al 04/09/2026 (3 días) | Gerald Silva | Dificultó: nombrar una emoción expone más que un porcentaje | Completado | Rehecho: nombra las tres emociones más marcadas con la misma regla de bloqueo (D-16) |
| Desarrollar una solución de software sistematizando su desarrollo y mantenimiento | Planes de acción: la jefatura propone y gerencia aprueba o rechaza | PostgreSQL (triggers), React | 25/08 al 27/08/2026 (3 días) | Christian Soto | Facilitó: recorrido de estados simple y bien definido | Completado | La aprobación la registra el servidor, no la pantalla (D-13) |
| Desarrollar una solución de software sistematizando su desarrollo y mantenimiento | Alta de personas en cascada (gerencia crea jefaturas y estas a sus colaboradores) y organigrama | Políticas RLS en cascada, React | 03/09 al 05/09/2026 (3 días) | Gerald Silva | Dificultó: recalcular la jerarquía cuando un área cambia de padre | Completado | Se agregó el nombre de la persona y el organigrama interactivo |
| Desarrollar una solución de software sistematizando su desarrollo y mantenimiento | Consola del administrador de plataforma: empresas, áreas, personas, umbral y bitácora | Funciones admin_* con auditoría, React | 04/09 al 05/09/2026 (2 días) y 28/09 | Kevin Herrera | Dificultó: el administrador no puede entrar con RUT; usa contraseña provisoria | Completado | Actividad agregada (RF-30); la medición la carga la plataforma y gerencia solo la lanza (D-19) |
| Desarrollar una solución de software sistematizando su desarrollo y mantenimiento | Diseño de interfaz: sistema de diseño, tema claro y oscuro, navegación en computador y teléfono | Tokens de diseño en CSS, maquetas | 01/09 al 11/09/2026 (11 días) | Gerald Silva | Facilitó: colores centralizados en tokens. Dificultó: mantener el contraste en los dos temas | Completado | Sin ajustes |
| Implementar soluciones sistémicas integrales que automatizan procesos de negocio | Despliegue en Vercel y configuración de Supabase (CORS, URLs, secretos) | Vercel, panel de Supabase, GitHub | 27/08 al 28/08/2026 (2 días) | Kevin Herrera | Dificultó: el ingreso no funcionó en el sitio publicado hasta configurar CORS y las URLs | Completado | Sin ajustes |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos con buenas prácticas | Pruebas y aseguramiento de calidad: verificaciones SQL, pruebas automatizadas y revisión | Scripts SQL con rollback, Vitest, Deno, oxlint | 25/08 al 28/09/2026 (continuo) | Christian Soto | Dificultó: sin Docker no corre la suite oficial de Supabase; usamos scripts con rollback | En curso | Se agregaron pruebas del frontend con Vitest (28/09) |
| Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones | Documentación técnica y diagramas (requisitos, sistema de diseño, BPMN y vistas 4+1) | Markdown en el repositorio, diagrams.net | 03/09 y 28/09 al 30/09/2026 (4 días) | Christian Soto | Facilitó: diagramas hechos desde el esquema y el código reales | Completado | Se agregaron el proceso TO-BE y las vistas 4+1 |
| Implementar soluciones sistémicas integrales que automatizan procesos de negocio | Verificar un dominio de correo propio y activar el webhook de rebotes | Dominio propio, paneles de Resend y Supabase | 1 a 2 días (estimado) | Kevin Herrera | Requiere disponer de un dominio y de las credenciales de los servicios | No iniciado | — |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos con buenas prácticas | Prueba piloto con una empresa y usuarios reales en los tres niveles | Empresa de prueba, usuarios voluntarios | 1 semana (estimado) | Gerald Silva | Depende del dominio de correo: sin él, las invitaciones no llegan | No iniciado | — |
| Comunicarse de forma oral y escrita en situaciones del ámbito laboral | Informe final y presentación del proyecto | Plantillas Duoc UC, evidencias del repositorio | Fase 3 | Kevin Herrera, Gerald Silva y Christian Soto | Facilitó: la documentación técnica ya está al día | No iniciado | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Una plataforma integrada (Supabase) que reúne base de datos, autenticación, funciones de servidor y seguridad por filas. Nos permitió aplicar el aislamiento entre empresas y el anonimato en la base, no en cada pantalla. - Un instrumento de referencia ya validado (SUSESO) para las 32 preguntas y sus 7 dimensiones, que evitó diseñar el cuestionario desde cero. - Publicación automática en Vercel con vista previa antes de cada cambio. - La bitácora de decisiones: cada cambio de alcance quedó escrito con su motivo, lo que evitó rehacer trabajo o discutir dos veces lo mismo. Dificultades y cómo las abordamos: - Correo sin dominio propio: Resend solo entrega a la cuenta del equipo. Desarrollamos y probamos con esa cuenta; antes de la prueba piloto verificaremos un dominio propio. - Enlaces consumidos por filtros corporativos: el antivirus del correo abre el enlace de un solo uso antes que la persona. Agregamos un código al mismo correo, que no se consume por accidente. - Anonimato en áreas pequeñas: un promedio de pocas personas puede identificarlas. Aplicamos un umbral de 10 respuestas por área y supresión complementaria. - Plan gratuito de Supabase: el proyecto se pausa tras 7 días sin actividad. Una tarea diaria en GitHub Actions lo mantiene activo, y de paso envía los recordatorios y cierra las mediciones vencidas. - Errores que aparecieron al recorrer el sistema: por ejemplo, el botón para lanzar la encuesta no respondía sobre una medición en borrador. Los corregimos y agregamos verificaciones para que no vuelvan.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Benchmarking sectorial (eliminada, 27/08): comparar contra otras empresas exige un marco de comparabilidad (mismo rubro, tamaño y temporada) que el proyecto no tiene. La reemplazamos por la comparación contra la medición anterior de la propia empresa, que es la que una gerencia puede usar. - Umbral configurado por gerencia (RF-09, eliminada, 25/08): el umbral protege a quienes responden, así que no debe poder bajarlo quien lee los informes. Lo ajusta el administrador de la plataforma. - Comentarios de texto libre (eliminada): el sentimiento se registra con un catálogo de 15 emociones, sin interpretar texto. - Ingreso con PIN sobre Firebase (ajustada): lo reemplazamos por RUT más enlace mágico o código en Supabase Auth. - Envío completo obligatorio (agregada, RF-29, 01/09): con envíos parciales, cada pregunta se promediaba sobre una cantidad distinta de personas y el informe no lo mostraba. - Consola de administración de la plataforma (agregada, RF-30, 04/09): el alta de empresas y personas se hacía con un cliente SQL. Ahora tiene pantalla propia, sin acceso a respuestas ni informes. - Botón «Nueva medición» para gerencia (eliminada, 28/09): lo probamos y lo retiramos el mismo día. La medición la entrega cargada la plataforma y gerencia solo la lanza (D-19).

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: El desarrollo de los requisitos está completo. Lo pendiente depende de configuraciones externas: - Dominio de correo propio (no iniciada): requiere disponer de un dominio y registrarlo en Resend. Sin esto, las invitaciones solo llegan a la cuenta del equipo. Estrategia: gestionarlo antes de la prueba piloto; mientras tanto probamos con una cuenta y la empresa de demostración. - Webhook de rebotes (en curso): la función está publicada; falta cargar su secreto en Supabase para que marque los correos rebotados y no se les vuelva a escribir. - Prueba piloto con usuarios reales (no iniciada): depende del dominio. Estrategia: recorrer primero los tres niveles con la cuenta de prueba y luego abrir una medición a un grupo de voluntarios. - Ingreso del administrador (provisorio): hoy entra con correo y contraseña. Pasará al enlace mágico cuando el dominio esté verificado.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.